## Objetivos por Sprint
Objetivos a completar durante el desarrollo del proyecto…
Sprint 1
Objetivo | "Establecer las bases del sistema experto mediante la metodologia Common KADS"
Sprint 2
Objetivo | "Establecer las reglas relacionadas a la evaluacion de habilidades para el sistema experto"
Sprint 3
Objetivo | "Establecer las reglas relacionadas a la evaluacion de preferencias para el sistema experto y modelar la base de datos para la aplicacion"
Sprint 4
Objetivo | "Implementar y validar las reglas relacionadas a la evaluacion de preferencias para el sistema experto"
Sprint 5
Objetivo | "Implementar y validar las reglas relacionadas a la evaluacion de habilidades para el sistema experto, estableciendo ademas el sistema de autenticacion"
Sprint 6
Objetivo | "Implementar modulo central de Sistema Experto, incluyendo la interfaz visual del Proyecto"
Sprint 7
Objetivo | "Implementar los modulos de soporte al Sistema Experto"
Sprint 8
Objetivo | "Concluir adecuadamente con el proyecto SEOV con la presentacion de la documentacion de retroalimentacion "

## Backlog
Número Sprint | Número US | Nombre | Como… | Descripción |  | Prioridad del negocio | Observaciones | Estado | Estimación | Desarrollador Responsable | Riesgo Desarrollo | Versión | Importancia
|  |  | Usuario | Quiero… | de modo que… |  | Criterio de Aceptación
0 | 26 | Investigar sobre Orientación vocacional y temas relacionados con el proyecto | Asesor Técnico Coordinador de la Escuela de Computación y Sistemas | Información sobre los temas relacionados al proyecto | Se pueda afrontar el desarrollo del proyecto con conocimientos más sólidos y mitigar posibles riesgos | Alto | Acta de conformidad del Cliente Acta de conformidad de Asesor técnico | Terminada | 20 SP | Henry Valdivia Cesar Chahuas | Medio | 1 | 100
1 | 1 | Elaborar documentacion de modelo contextual | Coordinador de la Escuela de Computacion y Sistemas | Obtener información de la organización | me permita enfocar sus requerimientos y necesidades | Alto | Modelo expresa estructura y necesidades de la organización (organización, tareas y agentes) Acta de conformidad del cliente. Acta de conformidad del asesor técnico. | Terminada | 5 SP | Henry Valdivia | Bajo | 1 | 90
1 | 2 | Elaborar documentacion de modelo conceptual | Coordinador de la Escuela de Computacion y Sistemas | Obtener información del sistema experto a construir. | Me permita entender como el conocimiento es usado en el sistema y la interacción con las tareas y agentes descritos en el modelo contextual | Alto | Modelo expresa la problemática y la solución por medio de diagramas. Modelo expresa la interacción del sistema con personas,areas o otros sistemas. Acta de conformidad del cliente. Acta de conformidad del asesor técnico. | Pendiente | 5 SP | Henry Valdivia | Medio | 1 | 85
1 | 3 | Elaborar documentación del modelo artefacto (arquitectura del sistema) | Coordinador de la Escuela de Computacion y Sistemas | Obtener información y modelos de la arquitectura de la aplicación | Me permitan entender el funcionamiento de la aplicación | Medio | Modelo presenta la estructura, el diseño y la arquitectura del aplicación. Acta de conformidad del cliente. Acta de conformidad del asesor técnico. | Pendiente | 5 SP | Henry Valdivia | Medio | 1 | 80
1 | 4 | Establecer las reglas para el perfil de habilidades de los postulantes a la carrera de Ingeniería de Software | Coordinador de la Escuela de Computacion y Sistemas | Obtener las reglas adecuadas al perfil de las habilidades del alumno postulante a la carrera de Ingeniería de Software | Se construya una base de reglas óptimas para la base de conocimiento | Alto | Reglas ordenadas en papel. Acta conformidad asesor psicólogo Acta conformidad asesor técnico Acta conformidad cliente | Terminada | 5 SP | Henry Valdivia Cesar Chahuas | Alto | 1 | 75
2 | 7 | Establecer las reglas de intereses de los postulantes a la carrera de Ingeniería de Software | Coordinador de la Escuela de Computacion y Sistemas | Obtener las reglas adecuadas a los intereses del que debe tener un alumno postulante a la carrera de Ingeniería de Software | Se construya una base de reglas optimas para la base de conocimiento | Alto | Reglas ordenadas en papel. Acta conformidad asesor psicólogo. Acta conformidad asesor técnico. Acta conformidad cliente | Pendiente | 3 SP | Henry Valdivia Cesar Chahuas | Alto | 1 | 70
2 | 19 | Implementar las reglas para los postulantes a la carrera de Ingeniería de Software | Coordinador de la Escuela de Computacion y Sistemas | Implementar las reglas obtenidas de Ingeniería de Software | Determine que un alumno o estudiante debe pertenecer a Ingeniería de Software | Alto | Reglas funcionando en CLIPS. Acta de conformidad del Cliente. Acta de conformidad del asesor técnico. Acta de conformidad del asesor psicólogo. | Pendiente | 8 SP | Recurso Software Factory | Alto | 1 | 65
2 | 5 | Establecer las reglas para el perfil de habilidades de los postulantes a la carrera de Ingeniería de Sistemas. | Coordinador de la Escuela de Computacion y Sistemas | Obtener las reglas adecuadas al perfil de las habilidades del alumno postulante a la carrera de Ingeniería de Sistemas | Se construya una base de reglas óptimas para la base de conocimiento | Alto | Reglas ordenadas en papel. Acta conformidad asesor psicologo. Acta conformidad asesor técnico. Acta conformidad cliente. | Pendiente | 5 SP | Henry Valdivia Cesar Chahuas | Alto | 1 | 60
2 | 8 | Establecer las reglas de intereses de los postulantes a la carrera de Ingeniería de Sistemas | Coordinador de la Escuela de Computacion y Sistemas | Obtener las reglas adecuadas a los intereses del que debe tener un alumno postulante a la carrera de Ingeniería de Sistemas | Se construya una base de reglas optimas para la base de conocimiento | Alto | Reglas ordenadas en papel. Acta conformidad asesor psicólogo Acta conformidad asesor técnico Acta conformidad cliente | Pendiente | 3 SP | Henry Valdivia Cesar Chahuas | Alto | 1 | 55
| 6 | Establecer las reglas para el perfil de habilidades de los postulantes a la carrera de Ciencias de la computación | Coordinador de la Escuela de Computacion y Sistemas | Obtener las reglas adecuadas al perfil de las habilidades del alumno postulante a la carrera de Ciencias de la Computación | Se construya una base de reglas optimas para la base de conocimiento | Alto | Reglas ordenadas en papel. Acta conformidad asesor psicologo. Acta conformidad asesor técnico. Acta conformidad cliente. | Pendiente | 5 SP | Henry Valdivia Cesar Chahuas | Alto | 1 | 50
| 9 | Establecer las reglas para el perfil vocacional de los postulantes a la carrera de Ciencias de la computación | Coordinador de la Escuela de Computacion y Sistemas | Obtener las reglas adecuadas a los intereses del que debe tener un alumno postulante a la carrera de Ciencias de la Computación | Se construya una base de reglas óptimas para la base de conocimiento | Alto | Reglas ordenadas en papel. Acta conformidad asesor psicólogo. Acta conformidad asesor técnico. Acta conformidad cliente. | Pendiente | 3 SP | Henry Valdivia Cesar Chahuas | Alto | 1 | 45
| 20 | Implementar las reglas para los postulantes a la carrera de Ingeniería de Sistemas | Coordinador de la Escuela de Computacion y Sistemas | Implementar las reglas obtenidas de Ingeniería de Sistemas | Determine que un alumno debe pertenercer a Ingeniería de Sistemas | Alto | Reglas funcionando en CLIPS. Acta de conformidad del Cliente. Acta de conformidad del asesor técnico. Acta de conformidad del asesor psicólogo. | Pendiente | 8 SP | Cesar Chahuas | Alto | 1 | 44
| 21 | Implementar las reglas para los postulantes a la carrera de Ingeniería de Ciencias de la computación | Coordinador de la Escuela de Computacion y Sistemas | Implementar las reglas obtenidas de Ciencias de la Computación | Determine que un alumno debe pertenercer a Ciencias de la computación | Alto | Reglas funcionando en CLIPS. Acta de conformidad del Cliente. Acta de conformidad del asesor técnico. Acta de conformidad del asesor psicólogo. | Pendiente | 8 SP | Cesar Chahuas Recurso Software Factory | Alto | 1 | 40
| 13 | Diseñar Interfaz del test vocacional en Android | Postulante UPC | Tener una intefaz interactiva, atractiva y adaptable para teléfonos Android | Se pueda realizar el test vocacional de una forma interactiva y amigable | Medio | Acta de conformidad Cliente. En la interfaz se visualiza una tabla de preguntas. que deben ser respondidas | Pendiente | 5 SP | Cesar Chahuas Recurso de Software Factory | Medio | 1 | 35
| 14 | Realizar test vocacional para obtener resultado (movil) | Postulante UPC. | Realizar el test vocacional desde un teléfono Android | Respondiendo las preguntas propuestas se pueda llegar a un resultado donde se muestre las afinidades de las carreras en porcentaje y por ende la carrera con mayor afinidad o porcentaje | Alto | Acta conformidad del Cliente Acta conformidad asesor psicólogo Acta conformidad asesor técnico Afinidades con las carreras en porcentaje y resaltar carrera con mayor afinidad | Pendiente | 13 SP | Recurso Software Factory | Alto | 1 | 34
| 15 | Diseñar Interfaz de módulo de ayuda (movil) | Postulante UPC Coordinador de la Escuela de Computacion y Sistemas | Hacer el diseño de la interfaz gráfica del módulo de ayuda para teléfonos Android | El usuario pueda entender el funcionamiento del sistema de manera interactiva, amigable y ordenada | Medio | Acta de conformidad del Cliente En la interfaz se visualiza las instrucciones del uso del sistema experto | Pendiente | 3 SP | Recurso Software Factory | Medio | 1 | 30
| 16 | Consultar módulo de ayuda (movil) | Postulante UPC | Acceder al módulo de ayuda desde un teléfono Android | Se entienda el funcionamiento del sistema | Bajo | Acta conformidad del Cliente Acta conformidad asesor técnico El módulo de ayuda debe explicar el razonamiento usado para llegar al resultado final | Pendiente | 5 SP | Recurso Software Factory | Medio | 1 | 29
| 10 | Diseñar Interfaz del login de usuario en Android | Postulante UPC | Tener una interfaz interactiva, atractiva y adaptable para teléfonos Android | tenga gusto y satisfacción de ingresar a un sistema de logeo seguro y visualmente agradable | Medio | Acta de conformidad cliente. En la parte superior se debe tener el logo de la universidad y el logo del proyecto. En el medio, la interfaz de login tendra dos campos: Usuario y Contraseña. Más abajo habrá un botón con la palabra "Ingresar". | Pendiente | 3 SP | Henry Valdivia | Bajo | 1 | 28
| 11 | Autentificación de usuario (movil) | Postulante UPC | Acceder al sistema de orientación vocacional desde un teléfono Android | Ingresando mis credenciales pueda entrar de manera segura y rápida a realizar el test vocacional | Medio | Autenticacion valida, con seguridad. Tolerancia a SQL injection, Inmediatamente aparece una interfaz en donde se muestra las opciones "Realizar test", "Ayuda" y "Salir" Acta de Conformidad del Cliente. | Pendiente | 4 SP | Recurso Software Factory | Alto | 1 | 27
| 18 | Elaborar manual de usuario (movil) | Coordinador de la Escuela de Computacion y Sistemas | Poseer una guia de aprendizaje y consulta para la aplicación móvil | El usuario final aprenda a usar rapido ell aplicativo desde su teléfono Android | Alto | Manual de usuario de la aplicación terminado. Acta de conformidad del Cliente. | Pendiente | 2 SP | Recurso Software Factory | Bajo | 1 | 26
| 25 | Implementar Webservice | Coordinador de la Escuela de Computacion y Sistemas | Implementar un servicio web de la aplicación | Se pueda consumir la aplicación desde el teléfono Android | Alto | Acta de Conformidad del Cliente Webservice Implementado y funcionando | Pendiente | 5 SP | Cesar Chahuas Recurso Software Factory | Medio | 1 | 25
| 12 | Diseño de lógico y físico de la base de datos para el almacenamiento de los resultados de los postulantes | Usuario Admision Coordinador de la Escuela de Computacion y Sistemas | Plantear un modelo de datos orientado ser optimo | La base de datos este normalizada y adecuadamente construida para sostener la información de resultados de los postulantes | Bajo | Modelo normalizado. Relaciones validas, estructura adecuada. Acta conformidad del Cliente | Pendiente | 3 SP | Recurso Software Factory | Bajo | 1 | 24
| 17 | Guardar resultado obtenido por un postulante (movil) | Usuario Admision Postulante UPC | Guardar el resultado obtenido de un postulante desde un teléfono Android | Esa informacion se reutilizada para el proceso de admision | Medio | Acta conformidad del Cliente Resultado registrado en la base de datos con éxito | Pendiente | 5 SP | Recurso Software Factory | Medio | 1 | 23
| 24 | Desplegar aplicación en servicios ITExpert (movil) | Coordinador de la Escuela de Computacion y Sistemas Postulante UPC | Desplegar la aplicación en ambiente de producción para teléfonos Android | La aplicación este funcionando a nivel de UPC para todos los postulantes | Alto | Aplicación funcionando en ambiente de producción. Acta de conformidad del Cliente. | Pendiente | 8 SP | Henry Valdivia Cesar Chahuas | Medio | 1 | 22
| 23 | Elaborar documento de lecciones aprendidas | Gerente SSIA UPC | Elaborar documento de lecciones aprendidas | Sirva como guía para otros proyectos a través de la experiencia de este proyecto | Medio | Acta de conformidad del Gerente. Documento de Lecciones Aprendidas terminado. | Pendiente | 3 SP | Henry Valdivia | Bajo | 1 | 21
| 22 | Generar reporte de estados de acuerdo a los resultados de los postulantes (movil) | Coordinador de la Escuela de Computacion y Sistemas Adminisión UPC | Generar reportes o graficos de acuerdo a resultados de los test realizados por los postulantes en teléfonos Android | Se puedan reflejar las tendencias de los postulantes que realizaron el test | Medio | Acta conformidad cliente Gráficos con la información correcta (de acuerdo a la info guardada en base de datos) | Pendiente | 5 SP | Cesar Chahuas Recurso de Software Factory | Medio | 1 | 20
| 27 | Diseñar Interfaz del test vocacional (Web) | Postulante UPC Coordinador de la Escuela de Computacion y Sistemas | Tener una intefaz interactiva, atractiva y adaptable para Web | Se pueda realizar el test vocacional de una forma interactiva y amigable | Bajo | Acta de conformidad Cliente. En la interfaz se visualiza una tabla de preguntas. que deben ser respondidas | Pendiente | 3 SP | Cesar Chahuas | Medio | 1 | 19
| 28 | Realizar test vocacional para obtener resultado (Web) | Postulante UPC. | Realizar el test vocacional desde una página Web | Respondiendo las preguntas propuestas se pueda llegar a un resultado donde se muestre las afinidades de las carreras en porcentaje y por ende la carrera con mayor afinidad o porcentaje | Alto | Acta conformidad del Cliente Acta conformidad asesor psicólogo Acta conformidad asesor técnico Afinidades con las carreras en porcentaje y resaltar carrera con mayor afinidad | Pendiente | 13 SP | Recurso Software Factory | Alto | 1 | 18
| 29 | Diseñar Interfaz de módulo de ayuda (Web) | Postulante UPC Coordinador de la Escuela de Computacion y Sistemas | Hacer el diseño de la interfaz gráfica del módulo de ayuda para Web | El usuario pueda entender el funcionamiento del sistema de manera interactiva, amigable y ordenada | Medio | Acta de conformidad del Cliente En la interfaz se visualiza las instrucciones del uso del sistema experto | Pendiente | 3 SP | Recurso Software Factory | Medio | 1 | 17
| 30 | Consultar módulo de ayuda (Web) | Postulante UPC | Acceder al módulo de ayuda desde una página Web | Se entienda el funcionamiento del sistema | Bajo | Acta conformidad del Cliente Acta conformidad asesor técnico El módulo de ayuda debe explicar el razonamiento usado para llegar al resultado final | Pendiente | 5 SP | Recurso Software Factory | Medio | 1 | 16
| 31 | Diseñar Interfaz del login de usuario (Web) | Postulante UPC Coordinador de la Escuela de Computacion y Sistemas | Tener una interfaz interactiva, atractica y adaptable para Web | El usuario tenga gusto y satisfaccion de ingresar a un sistema de logeo seguro y visualmente agradable | Medio | Acta de conformidad cliente. La interfaz de login tendra dos campos: Usuario y Contraseña. Más abajo habrá un botón con la palabra "Ingresar" | Pendiente | 2 SP | Henry Valdivia | Bajo | 1 | 15
| 32 | Autentificación de usuario (Web) | Postulante UPC | Acceder al sistema de orientación vocacional desde una página Web | Ingresando mis credenciales pueda entrar de manera segura y rápida a realizar el test vocacional | Medio | Autenticacion valida, con seguridad. Tolerancia a SQL injection, Inmediatamente aparece una interfaz en donde se muestra las opciones "Realizar test", "Ayuda" y "Salir" Acta de Conformidad del Cliente. | Pendiente | 2 SP | Recurso Software Factory | Alto | 1 | 14
| 33 | Elaborar manual de usuario (Web) | Coordinador de la Escuela de Computacion y Sistemas | Poseer una guia de aprendizaje y consulta para la aplicación Web | El usuario final aprenda a usar rapido ell aplicativo desde su teléfono Android | Alto | Manual de usuario de la aplicación terminado. Acta de conformidad del Cliente. | Pendiente | 2 SP | Recurso Software Factory | Bajo | 1 | 13
| 34 | Guardar resultado obtenido por un postulante (Web) | Usuario Admision Postulante UPC | Guardar el resultado obtenido de un postulante desde una página Web | Esa informacion se reutilizada para el proceso de admision | Medio | Acta conformidad del Cliente Resultado registrado en la base de datos con éxito | Pendiente | 5 SP | Recurso Software Factory | Medio | 1 | 12
| 35 | Desplegar aplicación en servicios ITExpert (Web) | Coordinador de la Escuela de Computacion y Sistemas Postulante UPC | Desplegar la aplicación en ambiente de producción en Web | La aplicación este funcionando a nivel de UPC para todos los postulantes | Alto | Aplicación funcionando en ambiente de producción. Acta de conformidad del Cliente. | Pendiente | 8 SP | Henry Valdivia Cesar Chahuas | Medio | 1 | 11
| 36 | Generar reporte de estados de acuerdo a los resultados de los postulantes (Web) | Coordinador de la Escuela de Computacion y Sistemas Adminisión UPC | Generar reportes o graficos de acuerdo a resultados de los test realizados por los postulantes en página Web | Se puedan reflejar las tendencias de los postulantes que realizaron el test | Medio | Acta conformidad cliente Gráficos con la información correcta (de acuerdo a la info guardada en base de datos) | Pendiente | 5 SP | Cesar Chahuas Recurso de Software Factory | Medio | 1 | 10
Alumno Autentificado

## Backlog Burndown
Sprint 1 | [5 empty] | Gráfica Sprint 1
|  | Eje Horizontal | Eje Vertical |  |  | Puntos planeados vs Puntos Trabajados
|  | Dias de Trabajo | Trabajo realizado | Trabajo planeado | Trabajo quemado
|  | (dd/mm/aa) | (puntos) | (puntos) | (puntos)
|  |  |  | 24 | 24
1 | 1
2
3
4
5
6
Sprint 2 | [5 empty] | Gráfica Sprint 2
|  | Eje Horizontal | Eje Vertical |  |  | Puntos planeados vs Puntos Trabajados
|  | Dias de Trabajo | Trabajo realizado | Trabajo planeado | Trabajo quemado
|  | (dd/mm/aa) | (puntos) | (puntos) | (puntos)
2 | 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## Sprint 1-Tareas (hidden)
Historia de Usuario | Número | Tarea del Sprint | Voluntario
Sprint 1
Demo de webservice | 1 | Investigar configuracion de servicios rest con json | Daniel
| 2 | Crear web service | Daniel
| 3 | Configurar restriciones de rest y json | Daniel
| 4 | Probar funcionamiento localmente | Daniel
| 5 | Desplegar web service y probar | Daniel
Demo de pruebas unitarias | 1 | Investigar sobre pruebas unitarias en rhomobile | Javier
| 2 | Seguir demo de libro de rhomobile | Javier
Menu Principal | 1 | Crear web service | Daniel
| 2 | Crear metodo en web service que devuelva informacion | Daniel
| 3 | Crear aplicación rhodes | Pamela
| 4 | Crear aplicación rhosync | Pamela
| 5 | Crear adaptador de alumno | Pamela
| 6 | Hacer interfaz | Pamela
| 6 | Hacer logica de menu | Pamela
| 7 | Hacer pruebas unitarias | Javier
| 8 | Hacer pruebas funcionales | Pedro
| 9 | Revisar que el nombre del usuario se muestre en el menu principal | Daniel
Listado de cursos | 2 | Hacer metodo en web service de listado de cursos | Daniel
| 3 | Hacer metodo en el adaptador | Javier
| 4 | Hacer interfaz y logica de listado | Javier
| 6 | Hacer pruebas unitarias | Javier
| 7 | Hacer pruebas funcionales | Pedro
Boton de Cursos | 1 | Crear boton y linkear a lista de cursos | Daniel
| 3 | Hacer pruebas unitarias | Javier
| 4 | Hacer pruebas funcionales | Pedro
Detalle de curso | 2 | Crear metodo en web service que devuelva informacion del curso y horario | Daniel
| 5 | Crear adaptador de curso y configurarlo | Pamela
| 6 | Crear logica de detalle de curso e interfaz | Pamela
| 8 | Hacer pruebas unitarias | Javier
| 9 | Hacer pruebas funcionales | Pedro
Login | 2 | Crear metodo en web service que valide la informacion del alumno | Daniel
| 5 | Hacer metodo de autentificacion en aplicación rhosync | Javier
| 6 | Crear logica de login | Javier
| 7 | Hacer interfaz | Javier
| 1 | Crear 2 botones | Javier
| 8 | Hacer pruebas unitarias | Javier
| 9 | Hacer pruebas funcionales | Pedro
| 2 | Crear botones | Javier