## Sprint_Backlog0
Horas restantes de acuerdo a la fecha y tarea
User Story | ID Tarea | Descripción Tarea | Responsable | Estado | 2012-08-30 | 2012-08-31 | 2012-09-01 | 2012-09-02 | 2012-09-03 | 2012-09-04 | 2012-09-05 | 2012-09-06 | 2012-09-07 | 2012-09-08 | 2012-09-09 | 2012-09-10 | 2012-09-11 | 2012-09-12
29 - Investigar sobre Orientación vocacional y temas relacionados con el proyecto | 1 | Investigar sobre Orientación Vocacional (definiciones) | Henry Valdivia | Terminado | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Investigar sobre perfiles vocacionales | Henry Valdivia | Terminado | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 0
| 3 | Investigar sobre tipos de evaluación (encuestas, entrevistas, test) | Henry Valdivia | Terminado | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0
| 4 | Investigar Scrum (Metodología) | Henry Valdivia | Terminado | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0
| 5 | Investigar sobre sistemas expertos | Henry Valdivia | Terminado | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Investigar sobre metodologia Commonkads | Henry Valdivia | Terminado | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| 7 | Investigar sobre tecnologia Android | Cesar Chahuas | Terminado | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| 8 | Investigar sobre trabajos similares | Cesar Chahuas | Terminado | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0
|  |  |  | Horas Reales | 86 | 74 | 72 | 70 | 68 | 64 | 54 | 49 | 36 | 33 | 26 | 23 | 12 | 0
|  |  |  | Horas Planificadas | 86 | 79 | 72 | 65 | 58 | 51 | 44 | 37 | 30 | 23 | 16 | 9 | 2 | 0
Tabla de Estados
Pendiente
En Proceso
Terminado