## Sprint_Backlog0
Horas restantes de acuerdo a la fecha y tarea
User Story | ID Tarea | Descripción Tarea | Responsable | Estado | 2012-08-30 | 2012-08-31 | 2012-09-01 | 2012-09-02 | 2012-09-03 | 2012-09-04 | 2012-09-05 | 2012-09-06 | 2012-09-07 | 2012-09-08 | 2012-09-09 | 2012-09-10 | 2012-09-11 | 2012-09-12
29 - Investigar sobre Orientación vocacional y temas relacionados con el proyecto | 1 | Investigar sobre Orientación Vocacional (definiciones) | Henry Valdivia | Terminado | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Investigar sobre perfiles vocacionales | Henry Valdivia | Terminado | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 0
| 3 | Investigar sobre tipos de evaluación (encuestas, entrevistas, test) | Henry Valdivia | Terminado | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0
| 4 | Investigar Scrum (Metodología) | Henry Valdivia | Terminado | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0
| 5 | Investigar sobre sistemas expertos | Henry Valdivia | Terminado | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Investigar sobre metodologia Commonkads | Henry Valdivia | Terminado | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| 7 | Investigar sobre tecnologia Android | Cesar Chahuas | Terminado | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
| 8 | Investigar sobre trabajos similares | Cesar Chahuas | Terminado | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0
|  |  |  | Horas Reales | 86 | 74 | 72 | 70 | 68 | 64 | 54 | 49 | 36 | 33 | 26 | 23 | 12 | 0
|  |  |  | Horas Planificadas | 86 | 79 | 72 | 65 | 58 | 51 | 44 | 37 | 30 | 23 | 16 | 9 | 2 | 0
Tabla de Estados
Pendiente
En Proceso
Terminado

## Sprint_Backlog1
Horas restantes de acuerdo a la fecha y tarea
User Story | ID Tarea | Descripción Tarea | Responsable | Estado | Horas Planificadas por tarea | 2012-09-14 | 2012-09-15 | 2012-09-16 | 2012-09-17 | 2012-09-18 | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 2012-09-21 | 2012-09-22 | 2012-09-23 | 2012-09-24 | 2012-09-25 | 2012-09-26 | 2012-09-27 | 2012-09-28 | 2012-09-29 | 2012-09-30 | 2012-10-08 | 2012-10-09 | 2012-10-10 | 2012-10-11 | 2012-10-12
01 - Elaborar documentación del modelo contextual | 1 | Elaborar documento OM-1 | Henry Valdivia | Terminado | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Elaborar documento OM-2 | Henry Valdivia | Terminado | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Elaborar documento OM-3 | Henry Valdivia | Terminado | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Elaborar documento OM-4 | Henry Valdivia | Terminado | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Elaborar documento OM-5 | Henry Valdivia | Terminado | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | Elaborar documento TM-1 | Cesar Chahuas | Terminado | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | Elaborar documento TM-2 | Cesar Chahuas | Terminado | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Elaborar documento AM-1 | Cesar Chahuas | Terminado | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | Elaborar documento OTA-1 | Cesar Chahuas | Terminado | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
| 10 | Validación y levantamiento de observaciones del modelo contextual | Roberto Taype | Terminado | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
02 - Elaborar documentación del modelo conceptual | 1 | Elaborar documento KM-1 | Henry Valdivia | Pendiente | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| 2 | Elaborar diagramas KM-1 | Henry Valdivia | Pendiente | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| 3 | Elaborar documento CM-1 | Henry Valdivia | Pendiente | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 4 | Elaborar documento CM-2 | Henry Valdivia | Pendiente | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 5 | Elaborar diagrama plan de comunicaciones | Henry Valdivia | Pendiente | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
03 - Elaborar documentación del modelo artefacto | 1 | Elaborar documento DM-1 | Cesar Chahuas | Pendiente | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 2 | Elaborar documento DM-2 | Cesar Chahuas | Pendiente | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 3 | Elaborar documento DM-3 | Cesar Chahuas | Pendiente | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| 4 | Elaborar documento DM-4 | Cesar Chahuas | Pendiente | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
04 - Establecer las reglas para el perfil de habilidades de los postulantes a la carrera de Ingeniería de Software | 1 | Investigar sobre test de habilidades | Henry Valdivia | Terminado | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Escoger test de habilidades | Henry Valdivia | Terminado | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Escoger preguntas | Henry Valdivia | Terminado | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Plantear las reglas | Henry Valdivia | Terminado | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Horas totales reales | 206 | 202 | 200 | 194 | 188 | 180 | 130 | 122 | 116 | 112 | 110 | 108 | 106 | 104 | 102 | 100 | 98 | 96 | 93 | 90 | 90 | 90
[5 empty] | Horas totales planificadas | 206 | 196.2 | 186.4 | 176.6 | 166.8 | 157 | 147.2 | 137.4 | 127.6 | 117.8 | 108 | 98.2 | 88.4 | 78.6 | 68.8 | 59 | 49.2 | 39.4 | 29.6 | 19.8 | 10 | 0